## BUGS
Id_Bug | id_Caso | Nombre del Bug | Descripción del Bug | Paso a Paso | Impacto | Tipo de Bug | Evidencia | Fecha de Identificación | Informador | Observaciones QA | Observaciones Grantek | NOTA
Bug_001 |  | No agrega paquetes de curso a el carrito | Al iniciar sección, si voy a agregar a el carrito "Paquetes de cursos disponibles:" estos no pueden agregar, primero se debe de seleccionar uno de "Alternativa de bloque de cursos disponibles". si se borran despues los cursos agregados en el carrito tampoco deja seleccionar. | 1. ingresar a la página 2. ingresar los credenciales 3. identificar los “Paquetes de cursos disponibles” 4. agregar al carrito de compras 5. estos no se agregan 6. agregamos uno de la “Alternativa de bloque de cursos disponibles” 7 y se nos agrega este y los anteriores que habíamos señalado. | Medio | Funcional |  | 2022-08-22 | Sebastian G | CORREGIDO
Bug_002 |  | Mejora: No aparece alineado el icono del carrito de compras | Al momento de ingresar a la pagina no se muestra alineado el icono del carrito de compras | 1. ingresar a la página 2. Verificar la ubicación del icono del carrito de compras ubicado en la parte inferior derecha de la pagina | Bajo | No Funcional |  | 2022-08-22 | Danilo Fernández | CORREGIDO
Bug_003 |  | Elimina productos que tengo en mi carro | Al ir a comprar, los productos que tengo en mi carrito de compras ,de los "paquetes de cursos disponibles" si le doy a la opcion de "Home", borra los productos que asigne al carro | 1. Agregar paquetes de cursos al carro de compras 2. Verificar e ir a la caja 3. si doy a la opción de “Home” los productos se eliminan | Alto | Funcional |  | 2022-08-24 | Sebastian G | CORREGIDO
Bug_004 |  | Error correo electronico finalizar compra | Al ir a comprar, los productos que tengo en mi carrito de compras de la sección "Explora nuestros cursos principales",los mencionados se agregan correctamente a el carro de compras, pero si se desea finalizar la transacción, dando clic en "Ir a la caja " aparecen nuestros cursos, pero con un error "El correo no puede estar vacío!" | 1. Agregar cursos al carro de compras 2. Verificar e ir a la caja 3. Si doy a la opción de “Ir a la caja” 4. Al cargar nuestros cursos no aparecen | Alto | Funcional |  | 2022-08-25 | Sebastian G | CORREGIDO
Bug_005 |  | En la parte de autogenerar,no me genera ningun codigo, ningun cambio | Al seleccionar el campo de autogenerar bono, no generea ningun tipo de bono, no genera nada,no genera cambios. | 1. ingresar a la pagina 2. ingresar credenciales administrador 3. entrar a la opción creacion de bonos 4. Autogenerar bono genera bonos 5. No se genera nada | Medio | Funcional |  | 2022-08-23 | Ivan Ballesteros | CORREGIDO |  | por favor expandir imagen
Bug_006 |  | Error de sintaxis a la hora de crear un bono | Al momento de llenar los campos para la creacion del bono, hay un error de sintaxis en el campo de"Tipo de Caducidad",el error de la palabra "bono de uso indifinido con fecha" | 1. ingresar a la pagina 2. ingresar credenciales administrador 3. entrar a la opción creacion de bonos 4. error de sintaxis | Bajo | No Funcional |  | 2022-08-23 | Ivan Ballesteros | CORREGIDO |  | por favor expandir imagen
Bug_007 |  | En la parte de EDITAR paquetes | El campo editar paquete no permite editar el nombre del paquete, caso contrario con los demas campos existentes | 1. ingresar a la pagina 2. ingresar credenciales administrador 3. entrar a la opción de cursos 4. crear cursos 5.gestion de paquetes 5.ir a la edición | Medio | Funcional |  | 2022-09-05 | yenifer pacheco | CORREGIDO |  | SIGUE EL ERROR
Bug_008 |  | Sugerencia: Establecer tamaño y ubicación de label "Total compras USD" del carrito de compras | Al momento de verificar la informacion del carrito de compras se puede notar que el tamaño y ubicación del label que indica el total de la compra no se encuentra alineado y no tiene el mismo tamaño de fuente al indicar el valor. | 1. ingresar a la pagina 2. Agregar producto a carrito de compras 3. Hacer clic sobre el icono del carrito de compras | Bajo | No Funcional |  | 8/23/2022 | Danilo Fernandez | CORREGIDO
Bug_009 |  | Sugerencia: Alinear los label de acceso a las diferentes opciones que se muestran en el modulo Extensiones. | Al momento de ingresar al modulo extensiones se puede notar que los label de acceso a las opciones de este modulo no se encuentran alineadas hacia la izquierda | 1. ingresar a la pagina 2. Clic sobre el icono engranaje del menú principal 3. Clic en la opción Administración del sitio 4. Ingresar al módulo Extensiones. | Bajo | No Funcional |  | 8/252022 | Danilo Fernández | CORREGIDO | Esto se encuentra fuera del alcance del proyecto, la alineación presentada pertenece a la configuración del tema de Edumy
Bug_010 |  | ERROR al deshabilitar un paquete | Al darle a la opcion de deshabilitar aparece una ventana de error, que no permite que el paquete sea deshabilitado y por lo tanto se visulice en la pagina principal | 1. ingresar a la pagina 2. ingresar credenciales administrador 3. entrar a la opción de paquetes de cursos 4. la opcion gestion de paquetes 5.ir a la opcion deshabilitar | MEDIA | Funcional |  | 8/24/2022 | yenifer pacheco | CORREGIDO
Bug_011 |  | Error Banco de Contenido | Al darle a la opcion de banco de contenido en la navegación, si le doy clic en el boton de subir y cargo una imagen aparece un error "El tipo de archivo de imagen no es aceptada" | 1. Ingresar a la barra de navegación 2. Dar clic en la opción de Banco de contenido 3. Dar clic en la opción de subir imagen 4. Cargar la imagen seleccionada 5. Error al cargar la imagen | MEDIA | Funcional |  | 8/24/2022 | Sebastian G | La corrección la hace Edumy | El paso a paso descrito no se encuentra dentro del proceso lógico del proyecto, el Banco de contenido mencionado nunca ha sido configurado de nuestra parte. El error arrojado descrito en la imágen hace referencia a un tipo de formato no permitido en dicha sección | por favor expandir imagen
Bug_12 |  | Creacion de bono con letras en campos de valor(numericos). | Al momento de crear un bono en los campos "Cantidad permitida" y "Valor", este nos deja ingresar letras y tambien nos permite crear el bono, aunque como resultado en esos campos nos muestra como valor cero(0). | 1. ingresar a la pagina 2. ingresar credenciales administrador 3. entrar a la opción creacion de bonos 4. llenamos los campos de manera inadecuada 5. creamos el bono sin problemas | MEDIA | Funcional |  | 2022-09-05 | Ivan Ballesteros | CORREGIDO |  | por favor expandir imagen
Bug_13 |  | Creacion de bono omision de campos obligatorios | Al momento de crear un bono en los campos"Agregar Cursos" y "Agregar categorias",que son de manera obligatoria,este nos permite crear el bono sin ningun inconveniente.El unico campo que me pide que sea obligatorio es el de descripción. | 1. ingresar a la pagina 2. ingresar credenciales administrador 3. entrar a la opción creacion de bonos 4. sin llenar campos obligatorios 5. creamos el bono sin ningun problema | MEDIA | Funcional |  | 2022-09-05 | Ivan Ballesteros | CORREGIDO |  | por favor expandir imagen
Bug_14 |  | Edicion de bono, no visualiza algunos campos a modificar "agregar cursos "y "agregar categorias". | Al momento de entrar en la opcion editar un bono, en los campos"Agregar Cursos" y "Agregar categorias",no se visualizan los cursos o categorias a editar. | 1. ingresar a la pagina 2. ingresar credenciales administrador 3. entrar a la opción creacion de bonos 4. gestion de bonos 5. opcion editar bonos | MEDIA | Funcional |  | 2022-08-25 | Ivan Ballesteros | CORREGIDO |  | por favor expandir imagen
Bug_15 |  | Edicion de bono, al momento de hacer cambios el boton "guardar cambios" no existe. | Al momento de editar un bono,no aparece el boton de "Guardar Cambios", en su lugar aparece el boton de "Crear Bono", por lo tanto no nos deja guardar ningun cambio. | 1. ingresar a la pagina 2. ingresar credenciales administrador 3. entrar a la opción creacion de bonos 4. gestion de bonos 5. opcion editar bonos | MEDIA | Funcional |  | 2022-08-25 | Ivan Ballesteros | CORREGIDO |  | por favor expandir imagen
Bug_16 |  | Sugerencia: Alinear el texto de la opcion "IMAGEN DEL PAQUTE" | Al momento de entrar a la opcion de imagen del paquete, el texto que indica las caracteristicas del archivo esta desalineado y tiende a confundir | 1. ingresar a la pagina 2. ingresar credenciales administrador 3. entrar a la opción paquetes de cursos 4. crear paquete | BAJA | NO FUNCIONAL |  | 2022-05-09 | Yenifer pacheco | La corrección la hace Edumy | Esto se encuentra fuera del alcance del proyecto, la alineación presentada pertenece a la configuración del tema de Edumy
Bug_17 |  | Sugerencia: Alinear el texto de la opcion "IMAGEN DEL PAQUTE". | Al momento de entrar a la opcion "TIEMPO DE DURACION"para agragar la fechas de inicio y finalizacion estan desalineadas la cajas de texto y la descripcion no se puede leer muy bien | 1. ingresar a la pagina 2. ingresar credenciales administrador 3. entrar a la opción paquetes de cursos 4. crear paquete | BAJA | NO FUNCIONAL |  | 2022-05-09 | Yenifer pacheco | La corrección la hace Edumy | Esto se encuentra fuera del alcance del proyecto, la alineación presentada pertenece a la configuración del tema de Edumy
Bug_18 |  | Boton comprar no funciona | Al momento de ingresar, en el dashboard damos click en el boton comprar y este no dispara ninguna accion | 1. ingresar a la pagina 2. ingresar credenciales administrador 3. Hacer scroll hasta paquetes | BAJA | NO FUNCIONAL |  | 8/25/2022 | Juan Esteban Olaya | CORREGIDO
Bug_19 |  | Alinear detalle de precio de la card vista de paquete | Al momento de ingresar, en el dashboard damos click en el boton comprar y este no dispara ninguna accion | 1. ingresar a la pagina 2. ingresar credenciales administrador 3. Hacer scroll hasta paquetes | BAJA | NO FUNCIONAL |  | 8/25/2022 | Juan Esteban Olaya | CORREGIDO
Bug_20 |  | Boton de aplicar descuento en cuanto a bonos no es funcional | Al momento de ingresar a la opcion de detalle de compra, e ingresar un cupon de descuento valido para un paquete, este boton no tiene ninguna funcionalidad. El boton de finalizar compra tampoco tiene funcionalidad | 1. ingresar a la pagina 2. ingresar credenciales administrador 3. Seleccionar bonos de compra 4. ir a la pestaña de detalle 5. Poner cupon valido 6. Dar click en aplicar | BAJA | NO FUNCIONAL |  | 8/25/2022 | Juan Esteban Olaya | CORREGIDO
Bug_21 |  | creacion de bonos con fechas antiguas | Al momento de crear un bono, no me debe permitir crearlo con fechas antiguas, por lo tanto debe mostrarme una alerta.Sin embargo este se deja crear sin ningun inconveniente. | 1. ingresar a la página 2. ingresar credenciales administrador 3. entrar a la opción creacion de bonos 4. usamos fechas antiguas 5. creamos el bono sin ningun problema | MEDIA | Funcional |  | 2022-09-10 | Ivan Ballesteros | CORREGIDO |  | REVISION ACTUALIZADA, POR FAVOR OBSERVARLA
Bug_22 |  | Se muestran valores negativos en subtotal y total de compras cuando se eliminan cursos del carrito de compras | Cuando se agregan cursos al carrito de compras y luego se eliminan, los valores Subtotal USD y Total compras USD se muestran en -0,00 | 1. ingresar a la pagina 2. Agregar cursos al carrito de compras 3. Hacer clic sobre el icono del carrito de compras 4. Eliminar los cursos agregados | BAJA | Funcional |  | 8/30/2022 | Danilo Fernández | CORREGIDO: Se puede observar que cuando se realiza la acción relacionada en el Bug_21, se muestra un mensaje que indica que "Tu no tienes productos seleccionados. Explora nuestras diferentes ofertas en paquetes de cursos y cursos individuales", de esta forma se corrige el error mencionado.
Bug_23 |  | creacion de paquetes con fechas vencidas | Al momento de crear o editar un paquete,no me deberia permitir crearlo con fechas vencidas, deberia mostrar un error, es de resaltar que a dicho paque no permite habilitarlo | 1. ingresar a la pagina 2. ingresar credenciales administrador 3. entrar a la opción paquetes de cursos 4. crear paquete | MEDIA | Funcional |  | 2022-05-09 | yenifer pacheco
Bug_24 |  | Sugerencia: Alinear los paquetes en la pagina principal | Los paquetes creados no se visualizan de una manera correcta en la pagina principal ya que si solo existiera un solo paquete se alinea hacia la parte izquierda de la pagina y los campos se colocan uno encima del otro | 1. ingresar a la pagina 2. ingresar credenciales administrador 3. entrar a la opción paquetes de cursos 4. crear paquete | ALTA | Funcional |  | 8/31/2022 | yenifer pacheco | CORREGIDO |  | color verde, indica que esta corregido
Bug_25 |  | No se muestra el contador de paquetes y/o cursos, asi como tampoco el valor en 0 (Cero) del subtotal y total. | Cuando NO se agrega ningun curso o paquete al carrito de compras o se recarga la pagina y se da clic sobre el icono del carrito de compras se muestra un label que dice: "tienes productos en tu carrito" (No muestra el contador en cero), asi como tambien se muestra "Subtotal USD", y "Total compras USD" (sin valor en cero). | 1. ingresar a la pagina 2. Clic sobre el icono del carrito de compras 3. visualizar la informacion registada | MEDIA | Funcional |  | 2022-09-05 | Danilo Fernandez | CORREGIDO: Se puede observar que cuando se realiza la acción relacionada en el Bug_25, se muestra un mensaje que indica que "Tu no tienes productos seleccionados. Explora nuestras diferentes ofertas en paquetes de cursos y cursos individuales", de esta forma se corrige el error mencionado.
Bug_27 |  | No permite realizar el pago por la opcion Usa tus tarjetas | Cuando se intenta realizar un pago usando una TDC registra error | 1. ingresar a la pagina 2. Elegir un curso y dar clic en el boton comprar 3. Clic para aceptar terminos y condiciones 4. Clic en el boton Finalizar Compra 5. Clic en la opcion Usa tus Tarjetas | ALTA | Funcional |  | 2022-09-05 | Danilo Fernandez | Se esta esperando a que se pueda realizar el proceso completo | El redondeo ya se realiza por parte de izyAcademy, sin embargo se siguen presentando errores en determinadas transacciones que requieren ser validadas desde tesorería. Solucionado.
Bug_28 |  | Label que dice "Inicio de Sesión/Registar" no se alcanza a visualizar | El label que indica el inicio de sesión no se alcanza a leer porque el color de fondo de la pagina es parecido al del label | 1. ingresar a la pagina 2. visualizar la opcion "Inicio de Sesión/Registrar" ubicado en la parte superior derecha de la pagina | BAJA | Funcional |  | 2022-09-06 | Danilo Fernandez | La corrección la hace Edumy | Esto se encuentra fuera del alcance del proyecto, lo que hace parte del desarrollo son los bloques : Shop, Paqcur y Paqfront. Colores como los de la etiqueta mencionada son configurados por el tema de Edumy
Bug_29 |  | Mensaje incorrecto | Cuando se intenta realizar una compra de un curso o paquete y se presiona el boton Agregar sin ingresar algun codigo (BONO), se muestra un mensaje que dice "Bono no existe", en su lugar deberia mostrar un mensaje que indique que no se ha ingresado ningun codigo, o en su defecto no mostrar ningun mensaje | 1. ingresar a la pagina 2. Agregar cursos o paquetes al carrito de compras 3. Hacer clic sobre el icono del carrito de compras 4. Presionar el boton Ir a la caja 5. Presionar el boton Agregar sin ingresar ningun codigo | BAJA | Funcional |  | 2022-09-06 | Danilo Fernandez | El error aún no esta corregido | Mejora pendiente
Bug_30 |  | No se esta aplicando el porcentaje IVA al valor del paquete cuando se agrega al carrito de compras | Cuando se intenta realiza la compra de un paquete se puede visualizar que el valor del mismo no cambia aunque tenga aplicado un porcentaje de IVA diferente a cero | 1. ingresar a la pagina 2. Crear un paquete donde se indique en el campo IVA un valor diferente a cero 3. Agregar el paquete creado al carrito de compras 4. Hacer clic sobre el icono del carrito de compras 5. Presionar el boton Ir a la caja 6. Visualizar el valor del paquete | ALTA | Funcional |  | 2022-09-06 | Danilo Fernandez | Se esta esperando a que se pueda realizar el proceso completo | 90% de avance. Mejora pendiente. Se modificaron las tablas para registrar el detalle del IVA. Solucionado los reportes de ventas (admin) y compras (estudiantes). Queda pendiente reflejar el Iva en el informe general de ventas (historial) por motivos de configuración con la plataforma Moodle.
Bug_31 |  | No se muestra mensaje informativo cuando se intenta finalizar la compra sin aceptar los terminos y condiciones | Al presionar el boton Finalizar compra sin aceptar los terminos y condiciones no se muestra mensaje indicando que se deben clickear o aceptar dichos terminos para poder continuar | 1. ingresar a la pagina 2. Agregar un curso o paquete al carrito de compras 3. Hacer clic sobre el icono del carrito de compras 4. Presionar el boton Ir a la caja 5. Presionar el boton finalizar compra | BAJA | Funcional |  | 2022-09-10 | Danilo Fernandez | CORREGIDO
Bug_32 |  | aplicacion del IVA | Al crear o editar paquete el campo del IVA no esta aplicandoce en el precio del paquete | 1. ingresar a la pagina 2. ingresar credenciales administrador 3. entrar a la opción paquetes de cursos 4. crear paquete | MEDIA | Funcional |  | 2022-09-10 | Yenifer Pacheco | Se esta esperando a que se pueda realizar el proceso completo | Mejora pendiente. Avance del 100%: Se Modificaron las tablas para poder incluir el Iva en los reportes de ventas y de compras. Solucionado
Bug_33 |  | contador de cursos y/o paquetes queda flotando en la pagina | Al ingresar cursos o paquetes al carrito de compras el contador queda flotando al deslizar la pagina. | 1. ingresar a la pagina 2. Agregar un curso o paquete al carrito de compras 3. Ubicar el scroll en la parte superior de la pagina y deslizar hacia abajo | MEDIA | Funcional |  | 2022-09-06 | Danilo Fernandez | CORREGIDO
Bug_34 |  | No busca bonos por codigo,ni fecha. | Al momento de buscar un bono a traves del codigo o la fecha, este no me arroja el resultado esperado. | 1. ingresar a la pagina 2. ingresar credenciales administrador 3. entrar a la opción creacion de bonos 4. llenamos los campos de manera correcta 5. creamos bono y lo buscamos a traves del codigo | MEDIA | Funcional |  | 2022-09-10 | Ivan Ballesteros | CORREGIDO
Bug_35 |  | Información del curso ubicado encima de la imagen | Cuando el curos no tiene una imagen asignada, al momento de dar clic sobre el icono del carrito de compras se puede ver que el nombre del curso se encuentra encima del espacio donde va la imagen. | 1. ingresar a la pagina 2. Agregar un curso de prueba SST Metro de Medellin al carrito de compras 3. Hacer clic sobre el icono del carrito de compras | ALTA | Funcional |  |  |  | CORREGIDO | Por favor validar mejora realizada
Bug_36 |  | Botones mal ubicados | Al momento de dar clic sobre el boton ir a la caja del carrito de compras se puede ver que el boton Agregar se encuentra cortado, y el boton Finalizar compra se encuentra encina del curso se encuentra encima del label donde se aceptan los terminos y condiciones | 1. ingresar a la pagina 2. Agregar un curso o paquete al carrito de compras 3. Hacer clic sobre el icono del carrito de compras 4. Clic sobre el boton ir a la caja | ALTA | Funcional |  | 2022-09-10 | Danilo Fernández | CORREGIDO | Por favor validar mejora realizada
Bug_37 |  | Sugerencia mensaje informativo | Se sugiere modificar mensaje cuando el carrito de compras se encuentra vacio, de: "Tu no tienes productos seleccionados. Explora nuestras diferentes ofertas en paquetes de cursos y cursos individuales" cambiar a "No tienes productos seleccionados, explora las diferentes ofertas disponibles de nuestros paquetes de cursos y/o cursos individuales." | 1. ingresar a la pagina 2. Agregar un curso o paquete al carrito de compras 3. Hacer clic sobre el icono del carrito de compras | BAJA | Funcional | SA | 2022-09-10 | Danilo Fernández | CORREGIDO | 4 horas de trabajo adicional. Por favor validar mejora realizada
Bug_38 |  | Error finalizar compra | Al realizar querer realizar una compra de uno los cursos, llenar los datos correspondientes de nuestras tarjetas y finalizar la compra surge el error que se evidencia en los pantallazos y al darle finalizar para volver a el menu principal genera el error | 1. ingresar a la pagina 2. Agregar un curso o paquete al carrito de compras 3. Hacer clic sobre el icono del carrito de compras | ALTA | Funcional |  | 2022-09-12 | Sebastian G | A la espera | Se escaló con el Señor Victor de Qvision, pendiente respuesta de Wompy. Solucionado
Bug_39 |  | Error creación de bono repetido | Al momento de crear un bono con codigo existente, este me lo permite crear aunque designandome un codigo aleatorio sin previo aviso. | 1. ingresar a la pagina 2. ingresar credenciales administrador 3. entrar a la opción creacion de bonos 4. crear bonos 5.ir a gestionar bonos | ALTA | Funcional |  | 2022-09-12 | Ivan Ballesteros | CORREGIDO |  | SI | NO | Pendiente mejora. Como sugerencia se pide comedidamente tomar mejores capturas, así como presentarlas en manera ordenada, puesto que como se puede observar en esta fila, al ampliar las evidencias no hay nítidez en la imagen. Además, hay campos que tienen más de una imagen sin ordenar, lo cual hace confusa la verificación de cada caso.Ing Jhon Jmnez
Bug_40 |  | Error al editar bono | Al momento de editar un bono, que tiene un codigo ya definido, si realizamos un cambio en cualquier campo que no sea el del codigo y guardamos , me arroja un codigo diferente. | 1. ingresar a la pagina 2. ingresar credenciales administrador 3. entrar a la opción gestión bonos 4. Editar bono 5. Guardar cambios | ALTA | Funcional |  | 2022-09-12 | Ivan Ballesteros | CORREGIDO
Bug_41 |  | Error boton compra Responsive | Al momento de agregar un curso o paquete al carrito de compras desde un dispositivo movil, no me aparece el boton de compra, dependiendo de el tamaño de la pantalla. | 1. ingresar a la pagina 2. ingresar credenciales administrador 3. entrar a la opción gestión bonos 4. Editar bono 5. Guardar cambios | ALTA | Funcional |  | 2022-09-12 | Sebastian G | El error aún no esta corregido | Por favor validar mejora realizada
Bug_42 |  | Error mensaje Parametros | En ocaciones cuando se recarga la pagina o al momento de iniciar sesión sale un mensaje "Parameter: USD" | 1. Al recargar la pagina o al iniciar algunas sesiones | BAJA | No Funcional |  | 2022-09-12 | Sebastian G | Realice cargas de el sistema y No se presento hasta el momento parece corregido | Por favor validar mejora realizada
Bug_43 |  | Error letras Responsive | Cuando ingreso al carrito de compras, aparece el logo de izy academy encima de el nombre de "Carrito de compras" | 1. Ingresar a la pagina 2. Seleccionar un curso 3. Ingrear al carrito de compras | MEDIA | No Funcional |  | 2022-09-12 | Sebastian G | CORREGIDO | Por favor validar mejora realizada
Bug_44 |  | Error al eliminar cursos o paquetes (Persistencia oculta) | Al agregar cursos a el carrito de compras esta si se borra alguno este quedan almacenados | 1. Ingresar a la pagina 2. Seleccionar un curso 3. Ingresar al carrito de compras 4. Eliminar uno de los cursos de el carrito de compras | MEDIA | Funcional |  | 2022-09-12 | Sebastian G | El error aún no esta corregido | Por favor validar mejora realizada
Bug_45 |  | Error Tipo de moneda correo | Al enviar el correo con los detalles de la compra deben de aparecer en que tipo de moneda se realizo la compra | 1. Ingresar a la pagina 2. Seleccionar un curso 3. Ingresar al carrito de compras 4. Se realiza la compra 5. Se verifica el correo de compra 6. Se debe visualizar el tipo de moneda con el cual se realizo la compra | MEDIA | Funcional |  | 2022-09-12 | Sebastian G |  | Ing Camilo. Mejora pendiente
Bug_46 |  | Error aparecen cursos Matriculados mal | Validar porque aparecen más cursos matriculados a una persona que no los ha pagado |  | ALTA | Funcional |  | 2022-09-12 | Sebastian G | Estos no los puede validar Sebastian G | Por favor validar mejora realizada. La mejora es parcial y solo abarca los cursos por el momento.
Bug_47 |  | Error matricula persona | revisar qué pasa con la matrícula de una persona, porque no aparece en la lista de usuarios matriculados en Moodle pero si en la base de datos de usuarios de GrandTek. |  | ALTA | Funcional |  | 2022-09-12 | Sebastian G | Estos no los puede validar Sebastian G | Por favor validar mejora realizada y aclarar la zona dentro de Moodle donde no aparecen. La mejora es parcial y solo abarca los cursos por el momento.
Bug_48 |  | Error Historial productos agreagdos al carrito (Logeo y cierre de sesión) | Es necesario que si yo agrego productos al carrito estando logueado, al cerrar sesión e ingresar nuevamente debe traerme la información que dejé en el carrito | 1. Ingresar a la pagina 2. Seleccionar un curso 3. Ingresar al carrito de compras 4. cerrar sesión 5. Nuevamente iniciar sesión 6. Se debe visualizar los cursos anteriormente agregados | ALTA | Funcional |  | 2022-09-12 | Sebastian G |  | Ing Camilo. Mejora pendiente.

## CASOS DE PRUEBA
ID | Escenario | Modulo | Pre requisitos | Criticidad | Pasos | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Ciclo 1 | Ciclo 2 | Ciclo 3 | Prueba manual? | Se va a automatizar? | Evidencias | Evidencia 2 | Observaciones Grandtek
1 sebas | Añadir curso o paquete al carrito de compras | Gestión de carrito de compras (VER CARRITO DE COMPRAS) |  | ALTA | 1. ingresar a la página 2. ingresar los credenciales 3. identificar los cursos o paquetes disponibles 4. agregar al carrito de compras 5. verificar que si este agregado | "Muestre cursos o paquetes agregados a el carrito" | "Muestra paquetes agregados correctamente con su precio" | PASO |  |  | SI | NO
2 sebas | Validación Proveedor Curso | Gestión de carrito de compras | Agregar al carrito de compras el curso | BAJA | 1. Agregar cursos al carrito de compras 2. Verificar e ir a la caja 3. completar la compra 4. Verificar historial de compras 5. Se estra el proveedor si se establecio para el paquete | "Muestre los cursos con su proveedor" | "Muestra los cursos con su proveedor " | PASO |  |  | SI | NO
3 sebas | Eliminar curso del carrito de compra | Gestión de carrito de compras | Agregar al carrito de compras el curso | MEDIA | 1. Agregar cursos o paquetes al carrito de compras 2. Verificar que se agregren 3. darele al icono de eliminar y verificar que se eliminen correctamente | "Contador de articulos debe de bajar y el articulo no se debe de visualizar " | "El articulo se descuenta y el contador baja" | PASO |  |  | SI | NO
4 Danilo | Verificar acceso al carrito de compras desde el menu principal con la cantidad de cursos o paquetes a comprar | Gestión de carrito de compras (VER CARRITO DE COMPRAS) | Que los cursos se encuentren creados | ALTA | 1. ingresar a la pagina 2. Agregar producto a carrito de compras 3. visualizar si se muestra la cantidad de cursos o paquetes agregados | Desde el menu principal debera aparecer disponible el acceso al carrito de compras con la cantidad de cursos o paquetes a comprar, sino hay ninguno NO se debe mostrar información. | Se muestra la cantidad de cursos o paquetes agregados en el carrito de compras, cuando NO se agrega ningun curso o paquete y se da clic sobre el icono del carrito de compras no se muestra información. | PASO |  |  | SI | NO
5 Danilo | Verificar si al hacer clic en el carrito de compras se muestra el detalle de los cursos o paquetes a comprar | Gestión de carrito de compras (VER CARRITO DE COMPRAS) | Que los cursos se encuentren creados | ALTA | 1. ingresar a la pagina 2. Agregar producto a carrito de compras 3. Hacer clic sobre el icono del carrito de compras 4. visualizar si se muestra la información de cursos o paquetes agregados | Muestre en el carrito de compras los detalles de los cursos o paquetes agregados | Se muestra en el carrito de compras los detalles de cada uno de los items y precio total a pagar de los cursos o paquetes agregados. | PASO |  |  | SI | NO
6 Danilo | Verificar que se encuentre disponible el boton de Pagar para iniciar el proceso de checkout asi como el contador de cursos | Gestión de carrito de compras (VER CARRITO DE COMPRAS) | Que los cursos se encuentren creados | ALTA | 1. ingresar a la pagina 2. Agregar producto a carrito de compras 3. Hacer clic sobre el icono del carrito de compras 4. visualizar si se muestra el botón de pagar y el contador de cursos | Muestre en la ficha del carrito de compras el boton para realizar el pago y contador de cursos y/o paquetes. | Se muestra en la ficha del carrito de compras el boton IR A LA CAJA para realizar el pago asi como el contador de cursos y/o paquetes | PASO |  |  | SI | NO
7 Danilo | Verificar que exista en el DashBorad la opción para acceder a la configuración de impuesto local para los cursos. | Gestón compra de curso(IMPUESTO) | Ninguna | ALTA | 1. ingresar a la pagina 2. ingresar en el icono del engranaje ubicado en el menú principal 3. clic en la opción Administración del sitio 4. clic en el módulo Extensiones 5. clic en la opción Gestión de paquetes 6. clic en la opción crear paquete. | Muestre en el DashBoard una opción para acceder a la configuración de impuesto local para los paquetes. | En el DashBoard NO se visualiza la opción para acceder a la configuración de impuesto local para los paquetes, sin embargo se establecio que solo se deba mostrar en la Gestión de paquetes una opcion que permita ingresar el IVA(%) que se tenga establecido para los paquetes, esta opcion se muestra en el Dashboard. | PASO |  |  | SI | NO
8 Danilo | Verificar que se permita configurar un porcentaje para la compra de cursos, admitiendo valores de 0% | Gestón compra de curso(IMPUESTO) | Ninguna | ALTA | 1. ingresar a la pagina 2. ingresar en el icono del engranaje ubicado en el menú principal 3. clic en la opción Administración del sitio 4. clic en el módulo Extensiones 5. clic en la opción Gestión de paquetes 6. clic en la opción crear paquete. 7. Verificar que se permita configurar el porcentaje para la compra de paquetes | Permita configurar el porcentaje para la compra de cualquier paquete o especificar porcentaje de acuerdo a los cursos seleccionados, admitiendo valores de 0% | Se verifica que el campo IVA(%), permite agregar valores numericos, admitiendo valores de 0%, este campo NO permite agregar letras o simbolos especiales. | PASO |  |  | SI | NO
9 Yenifer | visualizar todos los paquetes creados | Gestion Paquete de cursos (EDITAR PAQUETE ) | Que los cursos ya esten creados | ALTA | 1. ingresar a la pagina 2. ingresar credenciales administrador 3. entrar a la opción de paquetes de cursos 4. la opcion gestion de paquetes 5.ir a la opcion editar | Aparecen los requisitos: “nombre del paquete, descripción, precio, imagen y fecha límite” | no aparecen los campos: “ descripción y fecha límite” | NO PASO | PASO |  | SI | NO |  |  | En las cards de la página principal por forma y diseño no es conveniente mostrar la descripción de cada procucto, puesto que estas varían en tamaño y ello haría que unas cards muestren un contenido completo y otras incompleto, por lo tanto y según se ha decidido en las reuniones, la descripción no se muestra en los bloques de paquetes y cursos de la página principal. Por otra parte la fecha límite puede agregarse, pero debe tenerse en cuenta que un paquete si es mostrado en la página principal es porque aún está vigente (por tanto está implícito lo de la fecha límite)
10 yenifer | visualizar todos los paquetes creados | Gestion Paquete de cursos (EDITAR PAQUETE ) | Que los cursos ya esten creados | ALTA | 1. ingresar ala pagina 2. ingresar credenciales administrador 3. entrar a la opción de paquetes de cursos 4. la opcion gestion de paquetes 5.ir a la opcion editar | debe permitir cambiar descripción, cursos asignados al paquete, precio, imagen y fecha límite | si permite entrar a la edicion pero al momento de guardar cambios no registra los cambios realisados, ni haciendole cambios en todos los campos | NO PASO | PASO |  | SI | NO |  | 2022-08-29
11 yenifer | visualizar todos los paquetes creados | Gestion Paquete de cursos (DESHABILITAR PAQUETE ) | Que los paquetes estén activos | ALTA | 1. ingresar ala pagina 2. ingresar credenciales administrador 3. entrar a la opción de paquetes de cursos 4. la opcion gestion de paquetes 5.ir a la opcion deshabilitar | debe aparecer como ventana emergente la notificación de confirmación de dicha acción. | Al dar clic en la opción de deshacer, aparece una ventana de error que no permite deshabilitar el paquete seleccionado. NOTA: la verificación de los campos que se deben visualizar “nombre del paquete, descripción, precio, imagen y fecha límite” se hizo la revisión en la historia de usuario (EDITAR PAQUETE) | NO PASO | PASO |  | SI | NO |  | 2022-08-29
|  | Gestion Paquete de cursos (DESHABILITAR PAQUETE ) | Que los paquetes estén activos | ALTA | 1. ingresar ala pagina 2. ingresar credenciales administrador 3. entrar a la opción de paquetes de cursos 4. la opcion gestion de paquetes 5.ir a la opcion deshabilitar | Al deshabilitar el paquete, debe aparecer en el dashboad con un color que facilite identificarlo. En la sección de paquetes, ubicada en la página principal, se debe establecer esa Card como no disponible con un diseño que permita ser identificada como deshabilitada. | se aclaro que si el paquete era deshabilitado no era necesario que dicho paquete apareciera en pagina principal con otro color indicando que no estaba disponible | NO PASO | PASO |  | SI | NO
12 yenifer | Visualizar paquete de Cursos | Gestion Paquete de cursos (CREAR PAQUETE) | Que los cursos estén activos | ALTA | 1. ingresar ala pagina 2. ingresar credenciales administrador 3. entrar a la opción paquetes de cursos 4. crear paquete | Aparece opcion "crear paquetes de cursos" | Aparece opcion "crear paquetes " | PASO |  |  | Si | NO
13 yenifer | Visualizar paquete de Cursos | Gestion Paquete de cursos (CREAR PAQUETE) | Que los cursos estén activos | ALTA | 1. ingresar ala pagina 2. ingresar credenciales administrador 3. entrar a la opción paquetes de cursos 4. crear paquete | debe permitirme seleccionar los cursos que harán parte del paquete que quiero crear. | SI permite seleccionar los cursos que haran parte de dicho paquete | PASO |  |  | SI | NO
14 yenifer | Visualizar paquete de Cursos | Gestion Paquete de cursos (CREAR PAQUETE) | Que los cursos estén activos | ALTA | 1. ingresar ala pagina 2. ingresar credenciales administrador 3. entrar a la opción paquetes de cursos 4. crear paquete | Los paquetes solo se pueden crear con cursos de un mismo proveedor o de izyacademy. | SI permite crear los paquetes con los cursos disponibles ya sean de izyacademy o de un mismo proveedor | PASO |  |  | SI | NO
15 yenifer | Visualizar paquete de Cursos | Gestion Paquete de cursos (CREAR PAQUETE) | Que los cursos estén activos | ALTA | 1. ingresar ala pagina 2. ingresar credenciales administrador 3. entrar a la opción paquetes de cursos 4. crear paquete | Debe aparecer un campo llamado Límite de Tiempo, en el cual se establece la fecha hasta donde estará disponible este paquete. | SI se visualisa el campo "TIEMPO DE DURACION" | PASO |  |  | SI | NO
16 yenifer | Visualizar paquete de Cursos | Gestion Paquete de cursos (CREAR PAQUETE) | Que los cursos estén activos | ALTA | 1. ingresar ala pagina 2. ingresar credenciales administrador 3. entrar a la opción paquetes de cursos 4. crear paquete | Debe aparecer un campo con el nombre Precio. En el podré establecer el precio del paquete creado | se visualisa el campo "TARIFA DEL PAQUETE" donde le puedo establecer precio he iva del paquete | PASO |  |  | SI | NO
17 yenifer | Visualizar paquete de Cursos | Gestion Paquete de cursos (CREAR PAQUETE) | Que los cursos estén activos | ALTA | 1. ingresar ala pagina 2. ingresar credenciales administrador 3. entrar a la opción paquetes de cursos 4. crear paquete | Debe haber una opción para habilitar una sección en la página principal de la plataforma que muestre el paquete creado | En la pagina principal se puede visualizar el paquete que se creo | PASO |  |  | SI | NO
18 yenifer | Visualizar paquete de Cursos | Gestion Paquete de cursos (CREAR PAQUETE) | Que los cursos estén activos | ALTA | 1. ingresar ala pagina 2. ingresar credenciales administrador 3. entrar a la opción paquetes de cursos 4. crear paquete | Debe existir un cuadro de texto que me permita describir con detalle el paquete creado. Esto deberá aparecer en la descripcíón que se muestra en cada Card de la sección de paquetes ubicada en la página principal de la plataforma | se visualiza el cuadro de texto con el nombre "DESCRIPCION DEL PAQUETE"el cual me pemite describir las caracteristicas del paquete, pero no se logra ver en la pagina principal | NO PASO |  |  | SI | NO |  |  | Respuestas al respecto en Q14
19 yenifer | Visualizar paquete de Cursos | Gestion Paquete de cursos (CREAR PAQUETE) | Que los cursos estén activos | ALTA | 1. ingresar ala pagina 2. ingresar credenciales administrador 3. entrar a la opción paquetes de cursos 4. crear paquete | Tener un botón que me permita seleccionar imagen para el paquete creado. Esta imágen se debe mostrar en la Card de ese paquete ubicada en la sección de la página principal | SI se visualiza el campo “IMAGEN DEL PAQUETE “el cual al agregarle una imagen para la creación del paquete se puede ver evidenciada en el paquete creado ubicado en la página principal | PASO |  |  | SI | NO
20 yenifer | Visualizar paquete de Cursos | Gestion Paquete de cursos (CREAR PAQUETE) | Que los cursos estén activos | ALTA | 1. ingresar ala pagina 2. ingresar credenciales administrador 3. entrar a la opción paquetes de cursos 4. crear paquete | La información que se muestra en la página principal debe ser a tres columnas y con elementos estilo CARD | SI se visualiza los paquetes en la pagina principal con esas caracteristicas | PASO |  |  | SI | NO
21 Ivan | visualizar error a la creacion de bonos repetidos | Bonos de descuento(gestion y creacion de bonos) | implementar bonos | ALTA | 1. ingresar ala pagina 2. ingresar credenciales administrador 3. entrar a la opción creacion de bonos 4. crear bonos 5.ir a gestionar bonos | "error al crear de bono repetido" | Al dejar crear bonos iguales no me da garantia de que no existan bonos repetidos | NO PASO |  |  | SI | NO |  |  | Pendiente mejora. Como sugerencia se pide comedidamente tomar mejores capturas, así como presentarlas en manera ordenada, puesto que como se puede observar en esta fila, al ampliar las evidencias no hay nítidez en la imagen. Además, hay campos que tienen más de una imagen sin ordenar, lo cual hace confusa la verificación de cada caso.
22 Ivan | visualizar bonos creados exitoso | Bonos de descuento(gestion y creacion de bonos) | implementar bonos | ALTA | 1. ingresar ala pagina 2. ingresar credenciales administrador 3. entrar a la opción creacion de bonos 4. crear bonos 5.ir a gestionar bonos | "creacion de bono exitoso" | al crear un bono, debe visualizarce todo especificado en la gestion de bonos (codigo, tipo de descuento,descripcion,vigencia,cantidad). | PASO |  |  | SI | NO
23 Ivan | visualizar falta de caracteres a la hora de creacion del bono | Bonos de descuento(gestion y creacion de bonos) | implementar bonos | ALTA | 1. ingresar ala pagina 2. ingresar credenciales administrador 3. entrar a la opción creacion de bonos 4. crear bonos 5.ir a gestionar bonos | "Numero de caracteres insuficientes" | al intentar crear un bono con una longitud menor a los caracteres requeridos(6), no debe dejar crear el bono | PASO |  |  | SI | NO
24 Danilo | Verificar que exista un cuadro de texto que permita ingresar el código de descuento asignado para la campaña | Gestión compras de cursos (APLICAR CODIGO DE DESCUENTO) | Que los cursos y bonos esten creados | ALTA | 1. ingresar a la pagina 2. Agregar cursos al carrito de compras 3. Clic sobre el icono carrito de compras 4. Clic sobre el botón Ir a la caja | Contar con un cuadro de texto que permita ingresar el Codigo de descuento asignado para la campaña | Se puede visualizar que existe un cuadro de texto donde se puede agregar el codigo de descuento (Bono) | PASO |  |  | SI | NO
25 Danilo | Verificar que exista un boton con el texto "Usar Código Descuento" | Gestión compras de cursos (APLICAR CODIGO DE DESCUENTO) | Que los cursos y bonos esten creados | ALTA | 1. ingresar a la pagina 2. Agregar cursos al carrito de compras 3. Clic sobre el icono carrito de compras 4. Clic sobre el botón Ir a la caja | Debe existir un botón con el texto "Usar Código Descuento" | Se puede identificar que existe el boton pero no tiene el nombre sugerido, se requiere cambiar el texto del botón "Agregar" por "Usar Código Descuento" | NO PASO | NO PASO |  | SI | NO |  |  | Mejora pendiente Ing Jhon Jimenez. Se recomienda no poner más de dos palabras en un botón, sin embargo si desean el cambio se lo realizará.
26 Danilo | Verificar que al ingresar un codigo de descuento aparecezca el cuadro con una flecha de color verde indicando que es correcto. | Gestión compras de cursos (APLICAR CODIGO DE DESCUENTO) | Que los cursos y bonos esten creados | ALTA | 1. ingresar a la pagina 2. Agregar cursos al carrito de compras 3. Clic sobre el icono carrito de compras 4. Clic sobre el botón Ir a la caja 5. Ingresar un código válido en el cuadro de texto 6. Clic sobre el botón Agregar | Al ingresar un código de descuento valido y verificarlo, deberá aparecer al lado del cuadro de texto una flecha de color verde que indique que es correcto. | Se puede identificar que al ingresar un codigo (Bono) correcto y presionar el boton Agregar no aparece al lado del cuadro de texto la flecha de color verde que indica que es correcto. | NO PASO | NO PASO |  | SI | NO |  |  | Mejora pendiente Ing Jhon Jimenez
27 Danilo | Verificar que al ingresar un codigo de descuento incorrecto muestre un mensaje que diga: "Código de Descuento Incorrecto. Por favor, verifique la información ingresada" y muestre una X de color rojo al lado del cuadro de texto. | Gestión compras de cursos (APLICAR CODIGO DE DESCUENTO) | Que los cursos y bonos esten creados | ALTA | 1. ingresar a la pagina 2. Agregar cursos al carrito de compras 3. Clic sobre el icono carrito de compras 4. Clic sobre el botón Ir a la caja 5. Ingresar un código invalido en el cuadro de texto 6. Clic sobre el botón Agregar | Al ingresar un código de descuento invalido y verificarlo se debe mostrar un mensaje que diga: "Código de Descuento Incorrecto. Por favor, verifique la información ingresada" se debe mostrar una X de color rojo al lado del cuadro de texto. | Se puede identificar que al ingresar un codigo (Bono) incorrecto y presionar el boton Agregar no se muestra el mensaje "Código de Descuento Incorrecto. Por favor, verifique la información ingresada", tampoco se muestra la X de color rojo al lado del cuadro de texto. | NO PASO | NO PASO |  | SI | NO |  |  | Mejora pendiente Ing Jhon Jimenez.
28 Danilo | Verificar que al ingresar un codigo de descuento válido se haga efectivo el % de descuento en el precio total del carrito de compras, mostrando el precio antes y despues del descuento. | Gestión compras de cursos (APLICAR CODIGO DE DESCUENTO) | Que los cursos y bonos esten creados | ALTA | 1. ingresar a la pagina 2. Agregar cursos al carrito de compras 3. Clic sobre el icono carrito de compras 4. Clic sobre el botón Ir a la caja 5. Ingresar un código válido en el cuadro de texto 6. Clic sobre el botón Agregar | Al ingresar un codigo de descuento valido se debe hacer efectivo el % de descuento en el precio total del carrito de compras, mostrando el precio antes y despues del descuento. | 1 revisión: Se puede identificar que al ingresar un código (Bono) válido y presionar el botón Agregar este no presenta ninguna acción, por ende no se hace efectivo el % de descuento en el precio total del carrito de compras, tampoco se muestra el precio antes y después de aplicar dicho descuento. 2 revisión: Se puede identificar que al ingresar un código (Bono) válido y presionar el botón Agregar esta muestra un mensaje errado que dice “Volver a los colores por defecto, estos son respectivamente:”, se aplica el descuento, pero no muestra el precio antes de la compra. | NO PASO | NO PASO |  | SI | NO |  |  | Mejora pendiente Ing Jhon Jimenez
29 Ivan | visualizar edicion de bono | Bonos de descuento(gestion y creacion de bonos) | Edicion de bono | ALTA | 1. ingresar ala pagina 2. ingresar credenciales administrador 3. entrar a la opción creacion de bonos 4. crear bonos 5.ir a gestionar bonos 6.Editar bonos | "Error al editar bonos" | al intentar editar un bono y cambiar cualquier campo,no permite y sale error | NO PASO | PASO |  | SI | NO |  |  | 2022-09-05
30 Juan Esteban | Listar paquetes | Gestión Paquetes Cursos | Visualizacion de paquetes creados con caracteristicas definidas en la HU | ALTA | 1. ingresar ala pagina 2. ingresar credenciales administrador 3. entrar a la opción creacion de bonos 4. crear bonos 5.ir a gestionar bonos 6.Editar bonos | Se visualizan los paquetes creados y/o editados de manera correcta | Se visualiza los paquetes listados de manera correcta, aunque tiene algunas correcciones y mejoras reportadas en el BUG: Bug_18, Bug_19 | PASO |  |  | SI | NO
31 Juan Esteban | Finalizar compra | Gestión Compra Curso | Visualizacion de total de compra, con impuestos, iva, y demas detalles de la compra a realizar | ALTA |  | Se visualizan los paquetes a comprar, se debria visualizar el precio, subtotal e iva, adicional a eso se deveria ver la opcion de aplicar codigo de descuento y dependiendo la configuracion del codigo este deberia ser descontado del precio total del valor del paquete | Se visualiza la suma de los totales de cada paquete, pero no se visualizan precios de los cursos, la opcion de aplicar codigo de descuento no funciona Reporte de BUG: Bug_20 | NO PASO |  |  | SI | NO |  |  | Mejora pendiente Ing Camilo
32 Juan Esteban | Acceso a cursos | Colaboradores | Visualizacion de la categoria y sus respecivos cursos concondiciones especificadas en la HU | ALTA | 1. 2. 3. 4.